## 정철욱
문제은행 Work Breakdown Structure | [9 empty] | 8월 | [9 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월
구분 | 작업 요소 | 내용 | HTML 파일 | CSS 파일 | JAVA 파일 | 예상완료일자 | 작업예정일수 | 담당자 | 완료여부 | 1주차 | [10 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [7 empty] | 1주차 | [5 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
[10 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
산출물 | 문서 작성 | 기능 정의서 | [5 empty] | 정철욱
화면 설계도
테스트 시나리오
메인 페이지 | 화면 | HTML 작성 | index.html |  |  |  |  | 정철욱
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
JQuery 작성
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 페이지 테스트
고객센터 개인정보보호정책 | 화면 | HTML 작성 | privacyPolicyStatement.html |  |  |  |  | 정철욱
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
JQuery 작성
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 3주차 14 to 3주차 18
고객센터 이용약관 | 화면 | HTML 작성 | accessTerms.html |  |  |  |  | 정철욱
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
JQuery 작성
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 3주차 14 to 3주차 18
고객센터 사이트맵 | 화면 | HTML 작성 | sitemap.html |  |  |  |  | 정철욱 | bar: 1주차 2 to 1주차 3
CSS 작성 | bar: 1주차 4 to 1주차 5
| 동작 | 스크립트 작성 | bar: 1주차 6
JQuery 작성 | bar: 2주차 9 to 2주차 10
| DB 연동 | DB 테이블 작성 | bar: 2주차 11; 3주차 17
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 3주차 18

## 안영우
문제은행 Work Breakdown Structure | [9 empty] | 8월 | [9 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월
구분 | 작업 요소 | 내용 | HTML 파일 | CSS 파일 | JAVA 파일 | 예상완료일자 | 작업예정일수 | 담당자 | 완료여부 | 1주차 | [10 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [7 empty] | 1주차 | [5 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
[10 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
산출물 | 문서 작성 | 기능 정의서 | [5 empty] | 안영우
화면 설계도
테스트 시나리오
2019 | 화면 | HTML 작성 | testSelect.html |  |  |  |  | 안영우 | O
|  | CSS 작성 | [6 empty] | O
| 동작 | 스크립트 작성 | [6 empty] | O
|  | JQuery 작성 | [6 empty] | O
| DB 연동 | DB 테이블 작성 | [5 empty] | 안영우
|  | Servlet 작성 |  |  |  | 2019.10.26 | 14
|  | JSP 작성 |  |  |  | 2019.10.26 | 14
| 테스트 | 페이지 테스트
시험 시험 풀기 | 화면 | HTML 작성 | testTake.html |  |  |  |  | 안영우 | O
|  | CSS 작성 | [6 empty] | O
| 동작 | 스크립트 작성 | [6 empty] | O
|  | JQuery 작성 | [6 empty] | O
| DB 연동 | DB 테이블 작성 | [5 empty] | 안영우
|  | Servlet 작성 |  |  |  | 2019.11.3 | 14
|  | JSP 작성 |  |  |  | 2019.11.3 | 14
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 3주차 14 to 3주차 18
시험 시험 결과 | 화면 | HTML 작성 | testResult.html |  |  |  |  | 안영우 | O
|  | CSS 작성 | [6 empty] | O
| 동작 | 스크립트 작성 | [6 empty] | O
|  | JQuery 작성 | [6 empty] | O
| DB 연동 | DB 테이블 작성 | [5 empty] | 안영우
|  | Servlet 작성 |  |  |  | 2019.11.9 | 7
|  | JSP 작성 |  |  |  | 2019.11.9 | 7
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 3주차 14 to 3주차 18
시험 시험 해설 | 화면 | HTML 작성 | testExplanations.html |  |  |  |  | 안영우 | O | bar: 1주차 2 to 1주차 3
|  | CSS 작성 | [6 empty] | O | bar: 1주차 4 to 1주차 5
| 동작 | 스크립트 작성 | [6 empty] | O | bar: 1주차 6
|  | JQuery 작성 | [6 empty] | O | bar: 2주차 9 to 2주차 10
| DB 연동 | DB 테이블 작성 | [5 empty] | 안영우 | bar: 2주차 11; 3주차 17
|  | Servlet 작성 |  |  |  | 2019.11.14
|  | JSP 작성 |  |  |  | 2019.11.14
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 3주차 18

## 이유의
문제은행 Work Breakdown Structure | [9 empty] | 8월 | [9 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월
구분 | 작업 요소 | 내용 | HTML 파일 | CSS 파일 | JAVA 파일 | 예상완료일자 | 작업예정일수 | 담당자 | 완료여부 | 1주차 | [10 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [7 empty] | 1주차 | [5 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
[10 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
산출물 | 문서 작성 | 기능 정의서 | [5 empty] | 이유의
화면 설계도
테스트 시나리오
메인 페이지 | 화면 | HTML 작성 | index.html |  |  |  |  | 이유의
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 이유의
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 이유의
| 테스트 | 페이지 테스트
고객센터 개인정보보호정책 | 화면 | HTML 작성 | privacyPolicyStatement.html |  |  |  |  | 이유의
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 이유의
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 이유의
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 3주차 14 to 3주차 18
고객센터 이용약관 | 화면 | HTML 작성 | accessTerms.html |  |  |  |  | 이유의
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 이유의
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 이유의
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 3주차 14 to 3주차 18
고객센터 사이트맵 | 화면 | HTML 작성 | sitemap.html |  |  |  |  | 이유의 | bar: 1주차 2 to 1주차 3
CSS 작성 | bar: 1주차 4 to 1주차 5
| 동작 | 스크립트 작성 | bar: 1주차 6
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 이유의 | bar: 2주차 9 to 2주차 10
| DB 연동 | DB 테이블 작성 | bar: 2주차 11; 3주차 17
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 이유의
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 3주차 18

## 남기호
문제은행 Work Breakdown Structure | [9 empty] | 8월 | [9 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월
구분 | 작업 요소 | 내용 | HTML 파일 | CSS 파일 | JAVA 파일 | 예상완료일자 | 작업예정일수 | 담당자 | 완료여부 | 1주차 | [10 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [7 empty] | 1주차 | [5 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
[10 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
산출물 | 문서 작성 | 기능 정의서 | [5 empty] | 남기호
화면 설계도
테스트 시나리오
게시글 공지사항 | 화면 | HTML 작성 | Notice_List.html |  |  |  |  | 남기호
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 이유의
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 이유의
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 3주차 14 to 3주차 18
게시글 자유 게시판 | 화면 | HTML 작성 | Community_List.html |  |  |  |  | 남기호
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 이유의
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 이유의
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 3주차 14 to 3주차 18
게시판 질문 게시판 | 화면 | HTML 작성 | Question_List.html |  |  |  |  | 남기호
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 이유의
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 이유의
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 3주차 14 to 3주차 18

## 석인영
문제은행 Work Breakdown Structure | [9 empty] | 8월 | [9 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월
구분 | 작업 요소 | 내용 | HTML 파일 | CSS 파일 | JAVA 파일 | 예상완료일자 | 작업예정일수 | 담당자 | 완료여부 | 1주차 | [10 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [7 empty] | 1주차 | [5 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
[10 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
산출물 | 문서 작성 | 기능 정의서 | [5 empty] | 석인영
화면 설계도
테스트 시나리오
로그인 로그인 페이지 | 화면 | HTML 작성 | login_main.html |  |  |  |  | 석인영
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 석인영
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 석인영
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 3주차 14 to 3주차 18
아이디 찾기 아이디 인증 | 화면 | HTML 작성 | find_id.html |  |  |  |  | 석인영
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 석인영
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 석인영
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 3주차 14 to 3주차 18
아이디 찾기 일치 아이디 표시 | 화면 | HTML 작성 | find_id2.html |  |  |  |  | 석인영
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 석인영
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 석인영
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 3주차 14 to 3주차 18
비밀번호 찾기 아이디 입력 | 화면 | HTML 작성 | find_pwd.html |  |  |  |  | 석인영 | bar: 1주차 2 to 1주차 3
CSS 작성 | bar: 1주차 4 to 1주차 5
| 동작 | 스크립트 작성 | bar: 1주차 6
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 석인영 | bar: 2주차 9 to 2주차 10
| DB 연동 | DB 테이블 작성 | bar: 2주차 11; 3주차 17
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 석인영
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 3주차 18
비밀번호 찾기 본인 인증 | 화면 | HTML 작성 | find_pwd2.html |  |  |  |  | 석인영 | bar: 1주차 2 to 1주차 3
CSS 작성 | bar: 1주차 4 to 1주차 5
| 동작 | 스크립트 작성 | bar: 1주차 6
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 석인영 | bar: 2주차 9 to 2주차 10
| DB 연동 | DB 테이블 작성 | bar: 2주차 11; 3주차 17
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 석인영
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 3주차 18
비밀번호 찾기 비밀번호 변경 | 화면 | HTML 작성 | reset_pwd.html |  |  |  |  | 석인영 | bar: 1주차 2 to 1주차 3
CSS 작성 | bar: 1주차 4 to 1주차 5
| 동작 | 스크립트 작성 | bar: 1주차 6
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 석인영 | bar: 2주차 9 to 2주차 10
| DB 연동 | DB 테이블 작성 | bar: 2주차 11; 3주차 17
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 석인영
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 3주차 18
회원 탈퇴 비밀번호 확인 | 화면 | HTML 작성 | membership_Withdrawal.html |  |  |  |  | 석인영 | bar: 2주차 11; 3주차 17
CSS 작성 | bar: 3주차 18 to 3주차 19
| 동작 | 스크립트 작성 | bar: 3주차 20
JQuery 작성 | bar: 4주차 23 to 4주차 24
| DB 연동 | DB 테이블 작성 | bar: 4주차 25 to 4주차 26
Servlet 작성 | bar: 4주차 27
JSP 작성 | bar: 4주차 26 to 4주차 27
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 4주차 30 to 1주차 1
회원 탈퇴 탈퇴 사유 확인 | 화면 | HTML 작성 | membership_Withdrawal2.html |  |  |  |  | 석인영 | bar: 2주차 11; 3주차 17
CSS 작성 | bar: 3주차 18 to 3주차 19
| 동작 | 스크립트 작성 | bar: 3주차 20
JQuery 작성 | bar: 4주차 23 to 4주차 24
| DB 연동 | DB 테이블 작성 | bar: 4주차 25 to 4주차 26
Servlet 작성 | bar: 4주차 27
JSP 작성 | bar: 4주차 26 to 4주차 27
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 4주차 30 to 1주차 1

## 유상민
문제은행 Work Breakdown Structure | [9 empty] | 8월 | [9 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월
구분 | 작업 요소 | 내용 | HTML 파일 | CSS 파일 | JAVA 파일 | 예상완료일자 | 작업예정일수 | 담당자 | 완료여부 | 1주차 | [10 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [7 empty] | 1주차 | [5 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
[10 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
산출물 | 문서 작성 | 기능 정의서 | [5 empty] | 유상민
화면 설계도
테스트 시나리오
회원가입 | 화면 | HTML 작성 | buybook.html |  |  |  |  | 유상민
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 유상민
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 유상민
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 3주차 14 to 3주차 18
회원정보 변경 | 화면 | HTML 작성 | cart.html |  |  |  |  | 유상민
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 유상민
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 유상민
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 3주차 14 to 3주차 18