## 정철욱
문제은행 Work Breakdown Structure | [9 empty] | 7월 | [9 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월
구분 | 작업 요소 | 내용 | HTML 파일 | CSS 파일 | JAVA 파일 | 예상완료일자 | 작업예정일수 | 담당자 | 완료여부 | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차
[10 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
산출물 | 문서 작성 | 기능 정의서 |  |  |  | 2019-09-13 | 14일 | 정철욱 | O | bar: 4주차 27 to 4주차 30; 1주차 2 to 1주차 6; 2주차 9 to 2주차 13
|  | 화면 설계도 |  |  |  | 2019-10-04 | 15일 |  | O | bar: 3주차 16 to 3주차 20; 4주차 23 to 4주차 27; 1주차 30 to 1주차 4
|  | 테스트 시나리오 |  |  |  | 2019-10-18 | 10일 | bar: 2주차 7 to 2주차 11; 3주차 14 to 3주차 18
메인 페이지 | 화면 | HTML 작성 | index.html |  |  | 2019-07-26 | 5일 | 정철욱 | O | bar: 1주차 22 to 1주차 26
|  | CSS 작성 |  |  |  | 2019-07-26 | 5일 |  | O | bar: 1주차 22 to 1주차 26
| 동작 | 스크립트 작성 |  |  |  | 2019-07-31 | 3일 |  | O | bar: 2주차 29 to 2주차 31
|  | JQuery 작성 |  |  |  | 2019-08-02 | 2일 |  | O | bar: 2주차 1 to 2주차 2
| DB 연동 | DB 테이블 작성 |  |  |  | 2019-08-21 | 1일 |  | O | bar: 4주차 21
|  | Servlet 작성 |  |  |  | 2019-08-23 | 2일 |  | O | bar: 4주차 22 to 4주차 23
|  | JSP 작성 |  |  |  | 2019-08-25 | 2일 |  | O | bar: 4주차 24 to 4주차 25
| 테스트 | 기능 테스트 |  |  |  | 2019-11-11 | 1일 | bar: 2주차 11
|  | 테스트 오류 수정 |  |  |  | 2019-11-15 | 2일 | bar: 2주차 14 to 2주차 15
고객센터 개인정보보호정책 | 화면 | HTML 작성 | privacyPolicyStatement.html |  |  | 2019-08-06 | 2일 | 정철욱 | O | bar: 1주차 5 to 1주차 6
|  | CSS 작성 |  |  |  | 2019-08-08 | 2일 |  | O | bar: 1주차 7 to 1주차 8
| 동작 | 스크립트 작성 |  |  |  | 2019-08-09 | 1일 |  | O | bar: 1주차 9
|  | JQuery 작성 |  |  |  | 2019-08-09 | 1일 |  | O | bar: 1주차 9
| JSP | JSP 작성 |  |  |  | 2019-08-28 | 1일 |  | O | bar: 5주차 28
| 테스트 | 기능 테스트 |  |  |  | 2019-11-12 | 1일 | bar: 2주차 12
|  | 테스트 오류 수정 |  |  |  | 2019-11-18 | 1일 |  | O | bar: 3주차 18
고객센터 이용약관 | 화면 | HTML 작성 | accessTerms.html |  |  | 2019-08-12 | 1일 | 정철욱 | O | bar: 2주차 12
|  | CSS 작성 |  |  |  | 2019-08-13 | 1일 |  | O | bar: 2주차 13
| 동작 | 스크립트 작성 |  |  |  | 2019-08-14 | 1일 |  | O | bar: 2주차 14
|  | JQuery 작성 |  |  |  | 2019-08-14 | 1일 |  | O | bar: 2주차 14
| JSP | JSP 작성 |  |  |  | 2019-08-29 | 1일 |  | O | bar: 5주차 29
| 테스트 | 기능 테스트 |  |  |  | 2019-11-12 | 1일 | bar: 2주차 12
|  | 테스트 오류 수정 |  |  |  | 2019-11-18 | 1일 |  | O | bar: 3주차 18
고객센터 사이트맵 | 화면 | HTML 작성 | sitemap.html |  |  | 2019-08-15 | 1일 | 정철욱 | O | bar: 2주차 15
|  | CSS 작성 |  |  |  | 2019-08-16 | 1일 |  | O | bar: 2주차 16
| 동작 | 스크립트 작성 |  |  |  | 2019-08-19 | 1일 |  | O | bar: 3주차 19
|  | JQuery 작성 |  |  |  | 2019-08-19 | 1일 |  | O | bar: 3주차 19
| JSP | JSP 작성 |  |  |  | 2019-08-30 | 1일 |  | O | bar: 5주차 30
| 테스트 | 기능 테스트 |  |  |  | 2019-11-12 | 1일 | bar: 2주차 12
|  | 테스트 오류 수정 |  |  |  | 2019-11-18 | 1일 |  | O | bar: 3주차 18
내 정보 마이 페이지 | 화면 | HTML 작성 | mypage.html |  |  | 2019-08-21 | 2일 | 정철욱 | O | bar: 3주차 20 to 3주차 21
|  | CSS 작성 |  |  |  | 2019-08-23 | 2일 |  | O | bar: 3주차 22 to 3주차 23
| 동작 | 스크립트 작성 |  |  |  | 2019-08-26 | 1일 |  | O | bar: 4주차 26
|  | JQuery 작성 |  |  |  | 2019-08-26 | 1일 |  | O | bar: 4주차 26
| DB 연동 | DB 테이블 작성 |  |  |  | 2019-11-05 | 2일 | bar: 1주차 4 to 1주차 5
공통 사이드 네비게이션 |  | Servlet 작성 |  |  |  | 2019-11-07 | 2일 | bar: 1주차 6 to 1주차 7
|  | JSP 작성 |  |  |  | 2019-11-01 | 2일 | bar: 5주차 31 to 5주차 1
| 테스트 | 기능 테스트 |  |  |  | 2019-11-13 | 1일 | bar: 2주차 13
|  | 테스트 오류 수정 |  |  |  | 2019-11-20 | 2일 | bar: 3주차 19 to 3주차 20

## 안영우
문제은행 Work Breakdown Structure | [9 empty] | 7월 | [9 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월
구분 | 작업 요소 | 내용 | HTML 파일 | CSS 파일 | JAVA 파일 | 예상완료일자 | 작업예정일수 | 담당자 | 완료여부 | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차
[10 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
산출물 | 문서 작성 | 기능 정의서 | [5 empty] | 정철욱
화면 설계도
테스트 시나리오
문제은행 문제 선택 | 화면 | HTML 작성 | index.html |  |  |  |  | 정철욱
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
JQuery 작성
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 기능 테스트
문제은행 문제 풀기 | 화면 | HTML 작성 | privacyPolicyStatement.html |  |  |  |  | 정철욱
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
JQuery 작성
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 기능 테스트
문제은행 문제 결과 | 화면 | HTML 작성 | accessTerms.html |  |  |  |  | 정철욱
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
JQuery 작성
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 기능 테스트
문제은행 문제 해설 | 화면 | HTML 작성 | sitemap.html |  |  |  |  | 정철욱
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
JQuery 작성
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 기능 테스트

## 남기호
문제은행 Work Breakdown Structure | [9 empty] | 7월 | [9 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월
구분 | 작업 요소 | 내용 | HTML 파일 | CSS 파일 | JAVA 파일 | 예상완료일자 | 작업예정일수 | 담당자 | 완료여부 | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차
[10 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
산출물 | 문서 작성 | 기능 정의서 | [5 empty] | 남기호
화면 설계도
테스트 시나리오
게시글 공지사항 | 화면 | HTML 작성 | Notice_List.html |  |  |  |  | 남기호
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 이유의
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 이유의
| 테스트 | 페이지 테스트
게시글 자유 게시판 | 화면 | HTML 작성 | Community_List.html |  |  |  |  | 남기호
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 이유의
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 이유의
| 테스트 | 페이지 테스트
게시판 질문 게시판 | 화면 | HTML 작성 | Question_List.html |  |  |  |  | 남기호
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 이유의
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 이유의
| 테스트 | 기능 테스트
게시글 상세 내용 | 화면 | HTML 작성 | postRead.html |  |  |  |  | 남기호
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 이유의
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 이유의
| 테스트 | 기능 테스트
게시글 내용 작성 | 화면 | HTML 작성 | postWrite.html |  |  |  |  | 남기호
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 이유의
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 이유의
| 테스트 | 기능 테스트
게시글 내용 수정 | 화면 | HTML 작성 | postModify.html |  |  |  |  | 남기호
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 이유의
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 이유의
| 테스트 | 기능 테스트
게시글 내용 답글 | 화면 | HTML 작성 | postReply.html |  |  |  |  | 남기호
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 이유의
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 이유의
| 테스트 | 기능 테스트
게시글 내용 삭제 | 화면 | HTML 작성 | postDelete.html |  |  |  |  | 남기호
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 이유의
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 이유의
| 테스트 | 기능 테스트

## 이유의
문제은행 Work Breakdown Structure | [9 empty] | 7월 | [9 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월
구분 | 작업 요소 | 내용 | HTML 파일 | CSS 파일 | JAVA 파일 | 예상완료일자 | 작업예정일수 | 담당자 | 완료여부 | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차
[10 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
산출물 | 문서 작성 | 기능 정의서 |  |  |  | 2019-10-30 | 4일 | 이유의 | O
|  | 화면 설계도 |  |  |  | 2019-10-30 | 4일 |  | O
|  | 테스트 시나리오 |  |  |  | 2019-10-30 | 7일 |  | O
교재구매 교재구매 | 화면 | HTML 작성 | buybook.html |  |  | 2019-08-28 | 3일 | 이유의 | O
|  | CSS 작성 |  |  |  | 2019-08-28 | 3일 |  | O
| 동작 | 스크립트 작성 |  |  |  | 2019-09-11 | 5일 |  | O
|  | JQuery 작성 |  |  |  | 2019-09-09 | 3일 | 이유의 | O
| DB 연동 | DB 테이블 작성 |  |  |  | 2019-10-08 | 2일 |  | O
|  | Servlet 작성 |  |  |  | 2019-10-25 | 2일
|  | JSP 작성 |  |  |  | 2019-10-18 | 1일 | 이유의 | O
| 테스트 | 기능 테스트 |  |  |  | 2019-11-11 | 1일
교재구매 장바구니 | 화면 | HTML 작성 | cart.html |  |  | 2019-08-30 | 2일 | 이유의 | O
|  | CSS 작성 |  |  |  | 2019-08-30 | 2일 |  | O
| 동작 | 스크립트 작성 |  |  |  | 2019-09-20 | 4일 |  | O
|  | JQuery 작성 |  |  |  | 2019-09-20 | 4일 | 이유의 | O
| DB 연동 | DB 테이블 작성 |  |  |  | 2019-10-11 | 2일 |  | O
|  | Servlet 작성 |  |  |  | 2019-10-31 | 4일
|  | JSP 작성 |  |  |  | 2019-10-21 | 1일 | 이유의 | O
| 테스트 | 기능 테스트 |  |  |  | 2019-11-12 | 1일
교재구매 주문결제 | 화면 | HTML 작성 | order.html |  |  | 2019-09-04 | 4일 | 이유의 | O
|  | CSS 작성 |  |  |  | 2019-09-04 | 4일 |  | O
| 동작 | 스크립트 작성 |  |  |  | 2019-09-27 | 5일 |  | O
|  | JQuery 작성 |  |  |  | 2019-09-27 | 5일 | 이유의 | O
| DB 연동 | DB 테이블 작성 |  |  |  | 2019-10-15 | 2일 |  | O
|  | Servlet 작성 |  |  |  | 2019-11-05 | 3일
|  | JSP 작성 |  |  |  | 2019-10-22 | 1일 | 이유의 | O
| 테스트 | 기능 테스트 |  |  |  | 2019-11-13 | 1일
교재구매 결제완료 | 화면 | HTML 작성 | completed.html |  |  | 2019-09-05 | 1일 | 이유의 | O
|  | CSS 작성 |  |  |  | 2019-09-05 | 1일 |  | O
| 동작 | 스크립트 작성 |  |  |  | 2019-10-04 | 4일 |  | O
|  | JQuery 작성 |  |  |  | 2019-10-04 | 4일 | 이유의 | O
| DB 연동 | DB 테이블 작성 |  |  |  | 2019-10-17 | 2일 |  | O
|  | Servlet 작성 |  |  |  | 2019-11-08 | 3일
|  | JSP 작성 |  |  |  | 2019-10-23 | 1일 | 이유의 | O
| 테스트 | 기능 테스트 |  |  |  | 2019-11-14 | 1일

## 석인영
문제은행 Work Breakdown Structure | [9 empty] | 7월 | [9 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월
구분 | 작업 요소 | 내용 | HTML 파일 | CSS 파일 | JAVA 파일 | 예상완료일자 | 작업예정일수 | 담당자 | 완료여부 | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차
[10 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
산출물 | 문서 작성 | 기능 정의서 | [5 empty] | 석인영
화면 설계도
테스트 시나리오
로그인 로그인 페이지 | 화면 | HTML 작성 | login_main.html |  |  |  |  | 석인영
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 석인영
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 석인영
| 테스트 | 기능 테스트
아이디 찾기 아이디 인증 | 화면 | HTML 작성 | find_id.html |  |  |  |  | 석인영
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 석인영
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 석인영
| 테스트 | 기능 테스트
아이디 찾기 일치 아이디 표시 | 화면 | HTML 작성 | find_id2.html |  |  |  |  | 석인영
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 석인영
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 석인영
| 테스트 | 기능 테스트
비밀번호 찾기 아이디 입력 | 화면 | HTML 작성 | find_pwd.html |  |  |  |  | 석인영
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 석인영
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 석인영
| 테스트 | 기능 테스트
비밀번호 찾기 본인 인증 | 화면 | HTML 작성 | find_pwd2.html |  |  |  |  | 석인영
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 석인영
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 석인영
| 테스트 | 기능 테스트
비밀번호 찾기 비밀번호 변경 | 화면 | HTML 작성 | reset_pwd.html |  |  |  |  | 석인영
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 석인영
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 석인영
| 테스트 | 기능 테스트
회원 탈퇴 비밀번호 확인 | 화면 | HTML 작성 | membership_Withdrawal.html |  |  |  |  | 석인영
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
JQuery 작성
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 기능 테스트
회원 탈퇴 탈퇴 사유 확인 | 화면 | HTML 작성 | membership_Withdrawal2.html |  |  |  |  | 석인영
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
JQuery 작성
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 기능 테스트

## 유상민
문제은행 Work Breakdown Structure | [9 empty] | 7월 | [9 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월
구분 | 작업 요소 | 내용 | HTML 파일 | CSS 파일 | JAVA 파일 | 예상완료일자 | 작업예정일수 | 담당자 | 완료여부 | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차
[10 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
산출물 | 문서 작성 | 기능 정의서 | [5 empty] | 유상민
화면 설계도
테스트 시나리오
회원가입 | 화면 | HTML 작성 | signup.html |  |  |  |  | 유상민
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 유상민
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 유상민
| 테스트 | 기능 테스트
회원정보 변경 | 화면 | HTML 작성 | MembershipModify.html |  |  |  |  | 유상민
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 유상민
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 유상민
| 테스트 | 기능 테스트