## 안영우
문제은행 Work Breakdown Structure | [9 empty] | 8월 | [9 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월
구분 | 작업 요소 | 내용 | HTML 파일 | CSS 파일 | JAVA 파일 | 예상완료일자 | 작업예정일수 | 담당자 | 완료여부 | 1주차 | [10 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [7 empty] | 1주차 | [5 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
[10 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 14 | 15 | 1900-01-15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 1900-01-02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1900-01-08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
산출물 | 문서 작성 | 기능 정의서 | [5 empty] | 정철욱
화면 설계도
테스트 시나리오
메인 페이지 | 화면 | HTML 작성 | index.html |  |  |  |  | 정철욱
CSS 작성 | bar: 1주차 22 to 1주차 23; 1주차 25 to 1주차 30; 1주차 1; 1주차 8; 2주차 15; 3주차 22; 4주차 29; 1주차 6; 2주차 13; 3주차 20
| 동작 | 스크립트 작성
JQuery 작성
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 페이지 테스트
고객센터 개인정보보호정책 | 화면 | HTML 작성 | privacyPolicyStatement.html |  |  |  |  | 정철욱
CSS 작성 | bar: 1주차 22 to 1주차 23; 1주차 25 to 1주차 30; 1주차 1; 1주차 8; 2주차 15; 3주차 22; 4주차 29; 1주차 6; 2주차 13; 3주차 20
| 동작 | 스크립트 작성
JQuery 작성
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 페이지 테스트
고객센터 이용약관 | 화면 | HTML 작성 | accessTerms.html |  |  |  |  | 정철욱
CSS 작성 | bar: 1주차 22 to 1주차 23; 1주차 26 to 1주차 30; 1주차 1; 1주차 8; 2주차 15; 3주차 22; 4주차 29; 1주차 6; 2주차 13; 3주차 20
| 동작 | 스크립트 작성
JQuery 작성
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 페이지 테스트
고객센터 사이트맵 | 화면 | HTML 작성 | sitemap.html |  |  |  |  | 정철욱
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성 | bar: 1주차 26 to 1주차 30; 1주차 6; 2주차 1900-01-11 to 2주차 1900-01-12; 3주차 1900-01-15; 1주차 1900-01-02 to 1주차 4; 2주차 1900-01-08; 2주차 11; 3주차 16 to 3주차 18
JQuery 작성
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 1주차 25 to 1주차 30; 1주차 1; 1주차 8; 2주차 15; 3주차 22; 4주차 29; 1주차 6; 2주차 13; 3주차 20
게시글 상세 내용 | 화면 | HTML 작성 | postRead.html |  |  |  |  | 안영우
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성 | bar: 1주차 26 to 1주차 30; 1주차 6; 2주차 1900-01-11 to 2주차 1900-01-12; 3주차 1900-01-15; 1주차 1900-01-02 to 1주차 4; 2주차 1900-01-08; 2주차 11; 3주차 16 to 3주차 18
JQuery 작성
| DB 연동 | DB 테이블 작성 | [5 empty] | 안영우
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 1주차 25 to 1주차 30; 1주차 1; 1주차 8; 2주차 15; 3주차 22; 4주차 29; 1주차 6; 2주차 13; 3주차 20
게시글 내용 작성 | 화면 | HTML 작성 | postWrite.html |  |  |  |  | 안영우
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성 | bar: 1주차 26 to 1주차 30; 1주차 6; 2주차 1900-01-11 to 2주차 1900-01-12; 3주차 1900-01-15; 1주차 1900-01-02 to 1주차 4; 2주차 1900-01-08; 2주차 11; 3주차 16 to 3주차 18
JQuery 작성
| DB 연동 | DB 테이블 작성 | [5 empty] | 안영우
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 1주차 25 to 1주차 30; 1주차 1; 1주차 8; 2주차 15; 3주차 22; 4주차 29; 1주차 6; 2주차 13; 3주차 20
게시글 내용 수정 | 화면 | HTML 작성 | postModify.html |  |  |  |  | 안영우
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
JQuery 작성
| DB 연동 | DB 테이블 작성 | [5 empty] | 안영우
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 페이지 테스트
게시글 내용 삭제 | 화면 | HTML 작성 | postDelete.html |  |  |  |  | 안영우
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
JQuery 작성
| DB 연동 | DB 테이블 작성 | [5 empty] | 안영우
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 페이지 테스트
게시글 내용 삭제 | 화면 | HTML 작성 | postDelete.html |  |  |  |  | 안영우
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
JQuery 작성
| DB 연동 | DB 테이블 작성 | [5 empty] | 안영우
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 1주차 25; 1주차 1; 1주차 8; 2주차 15; 3주차 22; 4주차 29; 1주차 6; 2주차 13; 3주차 20

## 정철욱
문제은행 Work Breakdown Structure | [9 empty] | 8월 | [9 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월
구분 | 작업 요소 | 내용 | HTML 파일 | CSS 파일 | JAVA 파일 | 예상완료일자 | 작업예정일수 | 담당자 | 완료여부 | 1주차 | [10 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [7 empty] | 1주차 | [5 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
[10 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 14 | 15 | 1900-01-15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 1900-01-02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1900-01-08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
산출물 | 문서 작성 | 기능 정의서 | [5 empty] | 정철욱
화면 설계도
테스트 시나리오
메인 페이지 | 화면 | HTML 작성 | index.html |  |  |  |  | 정철욱
CSS 작성 | bar: 1주차 22 to 1주차 23; 1주차 25 to 1주차 30; 1주차 1; 1주차 8; 2주차 15; 3주차 22; 4주차 29; 1주차 6; 2주차 13; 3주차 20
| 동작 | 스크립트 작성
JQuery 작성
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 페이지 테스트
고객센터 개인정보보호정책 | 화면 | HTML 작성 | privacyPolicyStatement.html |  |  |  |  | 정철욱
CSS 작성 | bar: 1주차 22 to 1주차 23; 1주차 25 to 1주차 30; 1주차 1; 1주차 8; 2주차 15; 3주차 22; 4주차 29; 1주차 6; 2주차 13; 3주차 20
| 동작 | 스크립트 작성
JQuery 작성
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 페이지 테스트
고객센터 이용약관 | 화면 | HTML 작성 | accessTerms.html |  |  |  |  | 정철욱
CSS 작성 | bar: 1주차 22 to 1주차 23; 1주차 26 to 1주차 30; 1주차 1; 1주차 8; 2주차 15; 3주차 22; 4주차 29; 1주차 6; 2주차 13; 3주차 20
| 동작 | 스크립트 작성
JQuery 작성
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 페이지 테스트
고객센터 사이트맵 | 화면 | HTML 작성 | sitemap.html |  |  |  |  | 정철욱
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성 | bar: 1주차 26 to 1주차 30; 1주차 6; 2주차 1900-01-11 to 2주차 1900-01-12; 3주차 1900-01-15; 1주차 1900-01-02 to 1주차 4; 2주차 1900-01-08; 2주차 11; 3주차 16 to 3주차 18
JQuery 작성
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 1주차 25 to 1주차 30; 1주차 1; 1주차 8; 2주차 15; 3주차 22; 4주차 29; 1주차 6; 2주차 13; 3주차 20

## 이유의
문제은행 Work Breakdown Structure | [9 empty] | 8월 | [9 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월
구분 | 작업 요소 | 내용 | HTML 파일 | CSS 파일 | JAVA 파일 | 예상완료일자 | 작업예정일수 | 담당자 | 완료여부 | 1주차 | [10 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [7 empty] | 1주차 | [5 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
[10 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 14 | 15 | 1900-01-15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 1900-01-02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1900-01-08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
산출물 | 문서 작성 | 기능 정의서 | [5 empty] | 이유의
화면 설계도
테스트 시나리오
메인 페이지 | 화면 | HTML 작성 | index.html |  |  |  |  | 이유의
CSS 작성 | bar: 1주차 22 to 1주차 23; 1주차 25 to 1주차 30; 1주차 1; 1주차 8; 2주차 15; 3주차 22; 4주차 29; 1주차 6; 2주차 13; 3주차 20
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 이유의
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 이유의
| 테스트 | 페이지 테스트
고객센터 개인정보보호정책 | 화면 | HTML 작성 | privacyPolicyStatement.html |  |  |  |  | 이유의
CSS 작성 | bar: 1주차 22 to 1주차 23; 1주차 25 to 1주차 30; 1주차 1; 1주차 8; 2주차 15; 3주차 22; 4주차 29; 1주차 6; 2주차 13; 3주차 20
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 이유의
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 이유의
| 테스트 | 페이지 테스트
고객센터 이용약관 | 화면 | HTML 작성 | accessTerms.html |  |  |  |  | 이유의
CSS 작성 | bar: 1주차 22 to 1주차 23; 1주차 26 to 1주차 30; 1주차 1; 1주차 8; 2주차 15; 3주차 22; 4주차 29; 1주차 6; 2주차 13; 3주차 20
| 동작 | 스크립트 작성
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 이유의
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 이유의
| 테스트 | 페이지 테스트
고객센터 사이트맵 | 화면 | HTML 작성 | sitemap.html |  |  |  |  | 이유의
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성 | bar: 1주차 26 to 1주차 30; 1주차 6; 2주차 1900-01-11 to 2주차 1900-01-12; 3주차 1900-01-15; 1주차 1900-01-02 to 1주차 4; 2주차 1900-01-08; 2주차 11; 3주차 16 to 3주차 18
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 이유의
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 이유의
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 1주차 25 to 1주차 30; 1주차 1; 1주차 8; 2주차 15; 3주차 22; 4주차 29; 1주차 6; 2주차 13; 3주차 20

## 남기호
문제은행 Work Breakdown Structure | [9 empty] | 8월 | [9 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월
구분 | 작업 요소 | 내용 | HTML 파일 | CSS 파일 | JAVA 파일 | 예상완료일자 | 작업예정일수 | 담당자 | 완료여부 | 1주차 | [10 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [7 empty] | 1주차 | [5 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
[10 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 14 | 15 | 1900-01-15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 1900-01-02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1900-01-08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
산출물 | 문서 작성 | 기능 정의서 | [5 empty] | 남기호 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
화면 설계도 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
테스트 시나리오 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
게시글 공지사항 | 화면 | HTML 작성 | Notice_List.html |  |  |  |  | 남기호 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
CSS 작성 | bar: 1주차 22 to 1주차 23; 1주차 25 to 1주차 30; 1주차 1; 1주차 8; 2주차 15; 3주차 22; 4주차 29; 1주차 6; 2주차 13; 3주차 20
| 동작 | 스크립트 작성 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 이유의 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
| DB 연동 | DB 테이블 작성 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
Servlet 작성 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 이유의 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
| 테스트 | 페이지 테스트
게시글 자유 게시판 | 화면 | HTML 작성 | Community_List.html |  |  |  |  | 남기호 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
CSS 작성 | bar: 1주차 22 to 1주차 23; 1주차 25 to 1주차 30; 1주차 1; 1주차 8; 2주차 15; 3주차 22; 4주차 29; 1주차 6; 2주차 13; 3주차 20
| 동작 | 스크립트 작성 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 이유의 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
| DB 연동 | DB 테이블 작성 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
Servlet 작성 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 이유의 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
게시판 질문 게시판 | 화면 | HTML 작성 | Question_List.html |  |  |  |  | 남기호 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
CSS 작성 | bar: 1주차 22 to 1주차 23; 1주차 26 to 1주차 30; 1주차 1; 1주차 8; 2주차 15; 3주차 22; 4주차 29; 1주차 6; 2주차 13; 3주차 20
| 동작 | 스크립트 작성 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 이유의 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
| DB 연동 | DB 테이블 작성 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
Servlet 작성 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 이유의
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21

## 석인영
문제은행 Work Breakdown Structure | [9 empty] | 8월 | [9 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월
구분 | 작업 요소 | 내용 | HTML 파일 | CSS 파일 | JAVA 파일 | 예상완료일자 | 작업예정일수 | 담당자 | 완료여부 | 1주차 | [10 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [7 empty] | 1주차 | [5 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
[10 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 14 | 15 | 1900-01-15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 1900-01-02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1900-01-08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 23 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
산출물 | 문서 작성 | 기능 정의서 |  |  |  | 43770 |  | 석인영 | 미완성
|  | 화면 설계도 |  |  |  | 43770 |  |  | 미완성
|  | 테스트 시나리오 | [6 empty] | 미완성
로그인 로그인 페이지 | 화면 | HTML 작성 | login_main.html |  |  | 43769 |  | 석인영 | 미완성
|  | CSS 작성 |  |  |  | 43769 |  |  | 미완성
| 동작 | 스크립트 작성 |  |  |  | 43769 |  |  | 미완성
|  | JQuery 작성 |  |  |  | 43769 |  | 석인영 | 미완성
| DB 연동 | DB 테이블 작성 |  |  |  | 43769 |  |  | 미완성
|  | Servlet 작성 |  |  |  | 43769 |  |  | 미완성
|  | JSP 작성 |  |  |  | 43769 |  | 석인영 | 미완성
| 테스트 | 페이지 테스트 | [6 empty] | 미완성 | bar: 1주차 25; 1주차 1; 3주차 22
아이디 찾기 아이디 인증 | 화면 | HTML 작성 | find_id.html |  |  | 43769 |  | 석인영 | 미완성
|  | CSS 작성 |  |  |  | 43769 |  |  | 미완성
| 동작 | 스크립트 작성 |  |  |  | 43769 |  |  | 미완성
|  | JQuery 작성 |  |  |  | 43769 |  | 석인영 | 미완성
| DB 연동 | DB 테이블 작성 |  |  |  | 43769 |  |  | 미완성
|  | Servlet 작성 |  |  |  | 43769 |  |  | 미완성
|  | JSP 작성 |  |  |  | 43769 |  | 석인영 | 미완성
| 테스트 | 페이지 테스트 | [6 empty] | 미완성
아이디 찾기 일치 아이디 표시 | 화면 | HTML 작성 | find_id2.html |  |  | 43775 |  | 석인영 | 미완성
|  | CSS 작성 |  |  |  | 43775 |  |  | 미완성
| 동작 | 스크립트 작성 |  |  |  | 43775 |  |  | 미완성
|  | JQuery 작성 |  |  |  | 43775 |  | 석인영 | 미완성
| DB 연동 | DB 테이블 작성 |  |  |  | 43775 |  |  | 미완성
|  | Servlet 작성 |  |  |  | 43775 |  |  | 미완성
|  | JSP 작성 |  |  |  | 43775 |  | 석인영 | 미완성
| 테스트 | 페이지 테스트 | [6 empty] | 미완성
비밀번호 찾기 아이디 입력 | 화면 | HTML 작성 | find_pwd.html |  |  | 43777 |  | 석인영 | 미완성
|  | CSS 작성 |  |  |  | 43777 |  |  | 미완성
| 동작 | 스크립트 작성 |  |  |  | 43777 |  |  | 미완성 | bar: 1주차 26 to 1주차 30; 1주차 6; 2주차 1900-01-11 to 2주차 1900-01-12; 3주차 1900-01-15; 1주차 1900-01-02 to 1주차 4; 2주차 1900-01-08; 2주차 11; 3주차 16 to 3주차 18
|  | JQuery 작성 |  |  |  | 43777 |  | 석인영 | 미완성
| DB 연동 | DB 테이블 작성 |  |  |  | 43777 |  |  | 미완성
|  | Servlet 작성 |  |  |  | 43777 |  |  | 미완성
|  | JSP 작성 |  |  |  | 43777 |  | 석인영 | 미완성
| 테스트 | 페이지 테스트 | [6 empty] | 미완성 | bar: 1주차 25 to 1주차 30; 1주차 1; 1주차 8; 2주차 15; 3주차 22; 4주차 29; 1주차 6; 2주차 13; 3주차 20
비밀번호 찾기 본인 인증 | 화면 | HTML 작성 | find_pwd2.html |  |  |  |  | 석인영 | 미완성
|  | CSS 작성 | [6 empty] | 미완성
| 동작 | 스크립트 작성 | [6 empty] | 미완성 | bar: 1주차 26 to 1주차 30; 1주차 6; 2주차 1900-01-11 to 2주차 1900-01-12; 3주차 1900-01-15; 1주차 1900-01-02 to 1주차 4; 2주차 1900-01-08; 2주차 11; 3주차 16 to 3주차 18
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 석인영 | 미완성
| DB 연동 | DB 테이블 작성 | [6 empty] | 미완성
|  | Servlet 작성 | [6 empty] | 미완성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 석인영 | 미완성
| 테스트 | 페이지 테스트 | [6 empty] | 미완성 | bar: 1주차 25 to 1주차 30; 1주차 1; 1주차 8; 2주차 15; 3주차 22; 4주차 29; 1주차 6; 2주차 13; 3주차 20
비밀번호 찾기 비밀번호 변경 | 화면 | HTML 작성 | reset_pwd.html |  |  |  |  | 석인영 | 미완성
|  | CSS 작성 | [6 empty] | 미완성
| 동작 | 스크립트 작성 | [6 empty] | 미완성 | bar: 1주차 26 to 1주차 30; 1주차 6; 2주차 1900-01-11 to 2주차 1900-01-12; 3주차 1900-01-15; 1주차 1900-01-02 to 1주차 4; 2주차 1900-01-08; 2주차 11; 3주차 16 to 3주차 18
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 석인영 | 미완성
| DB 연동 | DB 테이블 작성 | [6 empty] | 미완성
|  | Servlet 작성 | [6 empty] | 미완성
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 석인영 | 미완성
| 테스트 | 페이지 테스트 | [6 empty] | 미완성 | bar: 1주차 25 to 1주차 30; 1주차 1; 1주차 8; 2주차 15; 3주차 22; 4주차 29; 1주차 6; 2주차 13; 3주차 20
회원 탈퇴 비밀번호 확인 | 화면 | HTML 작성 | membership_Withdrawal.html |  |  | 43781 |  | 석인영 | 미완성
|  | CSS 작성 |  |  |  | 43781 |  |  | 미완성
| 동작 | 스크립트 작성 |  |  |  | 43781 |  |  | 미완성
|  | JQuery 작성 |  |  |  | 43781 |  |  | 미완성
| DB 연동 | DB 테이블 작성 |  |  |  | 43781 |  |  | 미완성
|  | Servlet 작성 |  |  |  | 43781 |  |  | 미완성
|  | JSP 작성 |  |  |  | 43781 |  |  | 미완성
| 테스트 | 페이지 테스트 | [6 empty] | 미완성 | bar: 1주차 25 to 1주차 30; 1주차 1; 1주차 6; 1주차 8 to 2주차 9; 2주차 15; 3주차 22; 4주차 25 to 4주차 26; 4주차 29; 1주차 6; 2주차 13; 3주차 20
회원 탈퇴 탈퇴 사유 확인 | 화면 | HTML 작성 | membership_Withdrawal2.html |  |  | 43781 |  | 석인영 | 미완성
|  | CSS 작성 |  |  |  | 43781 |  |  | 미완성
| 동작 | 스크립트 작성 |  |  |  | 43781 |  |  | 미완성
|  | JQuery 작성 |  |  |  | 43781 |  |  | 미완성
| DB 연동 | DB 테이블 작성 |  |  |  | 43781 |  |  | 미완성
|  | Servlet 작성 |  |  |  | 43781 |  |  | 미완성
|  | JSP 작성 |  |  |  | 43781 |  |  | 미완성
| 테스트 | 페이지 테스트 | [6 empty] | 미완성 | bar: 1주차 25 to 1주차 30; 1주차 1; 1주차 6; 1주차 8 to 2주차 9; 2주차 15; 3주차 22; 4주차 25 to 4주차 26; 4주차 29; 1주차 6; 2주차 13; 3주차 20

## 유상민
문제은행 Work Breakdown Structure | [9 empty] | 8월 | [9 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월
구분 | 작업 요소 | 내용 | HTML 파일 | CSS 파일 | JAVA 파일 | 예상완료일자 | 작업예정일수 | 담당자 | 완료여부 | 1주차 | [10 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [7 empty] | 1주차 | [5 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
[10 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 14 | 15 | 1900-01-15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 1900-01-02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1900-01-08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
산출물 | 문서 작성 | 기능 정의서 | [5 empty] | 유상민 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
화면 설계도 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
테스트 시나리오 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
회원가입 | 화면 | HTML 작성 | buybook.html |  |  |  |  | 유상민 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
CSS 작성 | bar: 1주차 22 to 1주차 23; 1주차 25 to 1주차 30; 1주차 1; 1주차 8; 2주차 15; 3주차 22; 4주차 29; 1주차 6; 2주차 13; 3주차 20
| 동작 | 스크립트 작성 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 유상민 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
| DB 연동 | DB 테이블 작성 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
Servlet 작성 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 유상민 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
| 테스트 | 페이지 테스트
회원정보 변경 | 화면 | HTML 작성 | cart.html |  |  |  |  | 유상민 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
CSS 작성 | bar: 1주차 22 to 1주차 23; 1주차 25 to 1주차 30; 1주차 1; 1주차 8; 2주차 15; 3주차 22; 4주차 29; 1주차 6; 2주차 13; 3주차 20
| 동작 | 스크립트 작성 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
|  | JQuery 작성 | [5 empty] | 유상민 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
| DB 연동 | DB 테이블 작성 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
Servlet 작성 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
|  | JSP 작성 | [5 empty] | 유상민 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21
| 테스트 | 페이지 테스트 | bar: 1주차 24; 1주차 31; 3주차 21