## 정철욱
문제은행 Work Breakdown Structure | [9 empty] | 8월 | [9 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월
구분 | 작업 요소 | 내용 | HTML 파일 | CSS 파일 | JAVA 파일 | 예상완료일자 | 작업예정일수 | 담당자 | 완료여부 | 1주차 | [10 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [7 empty] | 1주차 | [5 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
[10 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
산출물 | 문서 작성 | 기능 정의서 | [5 empty] | 정철욱
화면 설계도
테스트 시나리오
ERDiagram
메인 페이지 | 화면 | HTML 작성 | index.html |  |  |  |  | 정철욱
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
JQuery 작성
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 링크 이동 테스트
로그인 유무 시 기능 테스트
게시글 연동 테스트
시험일 카운트 테스트 | bar: 3주차 14 to 3주차 18
고객센터 개인정보보호정책 | 화면 | HTML 작성 | privacyPolicyStatement.html |  |  |  |  | 정철욱
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
JQuery 작성
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 링크 이동 테스트 | bar: 3주차 14 to 3주차 18
고객센터 이용약관 | 화면 | HTML 작성 | accessTerms.html |  |  |  |  | 정철욱
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
JQuery 작성
| DB 연동 | DB 테이블 작성
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 링크 이동 테스트 | bar: 3주차 14 to 3주차 18
고객센터 사이트맵 | 화면 | HTML 작성 | sitemap.html |  |  |  |  | 정철욱 | bar: 1주차 2 to 1주차 3
CSS 작성 | bar: 1주차 4 to 1주차 5
| 동작 | 스크립트 작성 | bar: 1주차 6
JQuery 작성 | bar: 2주차 9 to 2주차 10
| DB 연동 | DB 테이블 작성 | bar: 2주차 11; 3주차 17
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 링크 이동 테스트 | bar: 3주차 18

## 안영우
testSelect.html | [9 empty] | 8월 | [9 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월
구분 | 작업 요소 | 내용 | HTML 파일 | CSS 파일 | JAVA 파일 | 예상완료일자 | 작업예정일수 | 담당자 | 완료여부 | 1주차 | [10 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [7 empty] | 1주차 | [5 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
[10 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
산출물 | 문서 작성 | 기능 정의서 | [5 empty] | 안영우
화면 설계도
테스트 시나리오
ERDiagram
문제은행 문제 선택 | 화면 | HTML 작성 | testSelect.html |  |  |  |  | 안영우
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
JQuery 작성
| DB 연동 | DB 테이블 작성 | [5 empty] | 안영우
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 링크 이동 테스트
|  | 로그인 유무 시 기능 테스트 | [5 empty] | 안영우
게시글 연동 테스트
시험일 카운트 테스트 | bar: 3주차 14 to 3주차 18
문제은행 문제 풀기 | 화면 | HTML 작성 | testTake.html |  |  |  |  | 안영우
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
JQuery 작성
| DB 연동 | DB 테이블 작성 | [5 empty] | 안영우
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 링크 이동 테스트 | bar: 3주차 14 to 3주차 18
문제은행 시험 결과 | 화면 | HTML 작성 | testResult.html |  |  |  |  | 안영우
CSS 작성
| 동작 | 스크립트 작성
JQuery 작성
| DB 연동 | DB 테이블 작성 | [5 empty] | 안영우
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 링크 이동 테스트 | bar: 3주차 14 to 3주차 18
문제은행 시험 해설 | 화면 | HTML 작성 | testExplanations.html |  |  |  |  | 안영우 | bar: 1주차 2 to 1주차 3
CSS 작성 | bar: 1주차 4 to 1주차 5
| 동작 | 스크립트 작성 | bar: 1주차 6
JQuery 작성 | bar: 2주차 9 to 2주차 10
| DB 연동 | DB 테이블 작성 | [5 empty] | 안영우 | bar: 2주차 11; 3주차 17
Servlet 작성
JSP 작성
| 테스트 | 링크 이동 테스트 | bar: 3주차 18